УТВЕРЖДЕН

Приказом директора МБОУ СОШ с.Мирное

от 05.02.2021г №11п\о

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию в МБОУ СОШ с.Мирное, расположенного в сельской местности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **ответственный** | **результат** | **срок** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определен ответственный за создание и функционирование центра «Точка роста» на территории края орган исполнительной власти края – министерство образования и науки Хабаровского края (долее также министерство, региональный координатор), комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах ( далее – Центр «Точка роста» | региональный орган исполнительной власти | распорядительный акт регионального органа исполнительной власти | 22 декабря  2020г |
| 2 | Определен ответственный за создание и функционирование центра «Точка роста»в МБОУ СОШ с.Мирное | Директор | Приказ о назначении | До 15.02.2021г |
| 3. | Утверждено должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса министерства, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста» | региональный координатор | распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющее государственное управление в сфере образования (далее- распорядительный акт РОИВ) | 30 декабря 2020г |
| 4. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Хабаровского края | региональный координатор | распорядительный акт РОИВ | 30 декабря  2020г |
| 5 | Утверждено Положение о деятельности Центров «Точка роста» в МБОУ СОШ с.Мирное | Директор | Приказ  от 05.02.2021г №11п\о | До 15.02.2021г |
| 6. | Утверждены минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка роста | региональный координатор | распоряжение Правительства Хабаровского края | 30 декабря  2020г |
| 7. | Утвержден перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» | региональный координатор | распоряжение Правительства Хабаровского края | 30 декабря  2020г |
| 8. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | региональный координатор | распоряжение Правительства Хабаровского края | 22 декабря  2020г |
| 9 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | директор | Приказ  от 05.02.2021г №11п\о | До 15.02.2021г |
| 10. | Сформирован и согласован перечень средств обучения и воспитания предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленностей при реализации основных общеобразовательных и дополнительных программ для оснащения Центра «Точка роста» | региональный координатор, федеральный оператор национального проекта «Образование» ( далее – федеральный оператор) | Письмо федерального оператора и распорядительный акт РОИВ | Согласно отдельному графику |
| 11. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | региональный координатор, федеральный оператор | заключено соглашение о представлении субсидии | 30 декабря  2020г,  далее по необходимости |
| 12. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | региональный координатор | извещение о проведении закупок | 01 марта  2021г |
| 13 | Проведено повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора | региональный координатор, федеральный оператор, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам повышения квалификации | 25 августа  2021г |
| 14 | Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России | региональный оператор | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа  Х года, далее ежеквартально |
| 15 | Начало работа Центра «Точка роста» | региональный координатор, директор школы | информационное освещение в СМИ | 01 сентября 2021г |
| 16 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» | Региональный координатор, Ответственный за функционирование центра «Точка Роста» по МБОУ СОШ с.Мирное | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 01 октября 2021г, далее- ежеквартально |